МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «21» декабря 2021 года №35

О согласовании реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

средней общеобразовательной школы №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04.07.2016 года № 75-ЗСО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Саратовской области», Постановлением Правительства Саратовской области от 9 января 2014 года № 2-П «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Саратовской области, муниципальной образовательной организации в Саратовской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», Уставом Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, на основании Экспертного заключения оценки последствий принятия решения о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области от 20.12.2021г., Протокола о результатах проведения опроса граждан с.Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области от 16.12.2021г., Муниципальное Собрание

РЕШИЛО:

1.Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, находящееся по адресу: 413371, Саратовская область, Александрово-Гайский район, с. Александров – Гай, ул. Красного Бойца, 49, путем присоединения к нему следующего учреждения:

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, находящегося по адресу: 413383, Саратовская область, Александрово-Гайский район, с. Канавка, ул. Советская, 2

2. Утвердить План мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области (приложение №1);

3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области и в газете «Заволжские степи».

Глава Александрово-Гайского

муниципального района							    С.А.Федечкин

Приложение №1

к решению Муниципального Собрания

от «21» декабря 2021 года №35

План

организационных мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области путем присоединения к нему МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

| № | Необходимые мероприятия | Сроки исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомить органы Федеральной налоговой службы, в регистрирующий орган документы о записи в Федеральный ресурс о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации; | В течение 3 рабочих дней после даты подписания постановления о его реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 2 | Налоговый орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что учреждение образования находится в процессе реорганизации | В срок не более 3 рабочих дней | Налоговый орган |
| 3 | Размещение в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации | Дважды: первый раз – после внесения записи о нахождении в процессе реорганизации, второй раз – через месяц, после первой публикации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 4 | Письменное уведомление кредиторов | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о начале процедуры реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 5 | Уведомление в письменной форме работников о реорганизации (изменении существенных условий трудовых договоров) | В течение одного дня после подписания о реорганизации | МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 6 | Уведомление первичной профсоюзной организации о проведении мероприятии по реорганизации учреждения | В течение одного дня после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 7 | Предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения в соответствии с подп. 1–8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27–ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" | В течение месяца после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 8 | Подготовка внесений и изменений в Устав МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области | В течение месяца после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 9 | Представление перечня имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в отдел имущественных и земельных отношений | Не позднее 14 дней после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждения с привлечением специалистов и передача имущества МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, с предоставлением копий в отдел имущественных и земельных отношений | В месячный срок после подписания постановления о реорганизации | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района, а также МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 11 | Подготовка и представление директору МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области передаточных актов, содержащих положения о правопреемстве МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами | По итогам инвентаризации в 10-дневный срок | МБОУ СОШ с. Канавка Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 12 | Согласование передаточных актов с начальником управления образования и начальником отдела имущественных и земельных отношений и представление на утверждение главе Александрово-Гайского муниципального района. | По итогам инвентаризации в 2-дневный срок | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 13 | Представление в налоговой орган документов для внесения в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (вместе с актом передачи) | На следующий день после утверждения передаточного акта | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 14 | Утверждение новой структуры и штатного расписания реорганизуемого учреждения | До завершения 2-х месяцев после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 15 | Утверждение Устава в новой редакции и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для внесения в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительный документ | До завершения 2-х месяцев после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 16 | Завершение мероприятий по переназначению работников (изменению условий трудовых договоров) | До завершения 2-х месяцев после подписания постановления о реорганизации | МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| 17 | Извещение о завершении реорганизации учреждения Министерство образования Саратовской области | В 3-дневный срок | Управление образования |

Глава Александрово-Гайского

муниципального района														    С.А.Федечкин