АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от         20.08.2014  № 432

с. Александров Гай

О разработке проекта бюджета  Александрово-Гайского

муниципального района на 2015 год,  среднесрочного

финансового плана на 2015-2017 годы  и  плана  мероприятий

по  составлению  проекта  консолидированного бюджета района.

В целях  разработки прогноза  социально-экономического развития Александрово-Гайского муниципального района на 2015 год,  районного бюджета на  2015 год  и  среднесрочного финансового  плана  на  2015 и  плановый  период  2016 и  2017 годов:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по разработке прогноза  социально-экономического развития Александрово-Гайского муниципального  района на 2015год,  районного бюджета на  2015 год и среднесрочного финансового  плана  на  2015 и  плановый  период  2016 и  2017 годов.

2. Структурным подразделениям администрации района (субъектам бюджетного планирования районного бюджета) обеспечить разработку и предоставление материалов и документов в соответствии с утверждённым планом мероприятий.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить  наПредседателя комитета по экономическим и финансовым вопросам,  начальника финансового управления администрации  муниципального  района   Лезневу Г.В..

Глава администрации

муниципального района                                                          С.А. Федечкин

Исп. Лезнева Г.В.

УТВЕРЖДЁН

постановлением  администрации

муниципального района

от____________20____ г № ___

План  мероприятий по разработке прогноза  социально-экономического развития Александрово-Гайского муниципального района на 2015-2017 годы,

районного бюджета на  2015 год  и среднесрочного финансового  плана  на  период  2016-  2017 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры | Субъекты бюджетного планирования | До 26 октября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 2. | Проект Постановления администрации муниципального района «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Александрово-Гайском муниципальном районе на 2015- год» | Финансовое управление администрации муниципального района | До 30 октября 2014года | Администрация муниципального района |
| 3. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального района на 2015 год и на плановый период до 2017 года с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации | Отдел экономического развития | До 30 октября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 4. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества муниципального района в разрезе доходных источников на 2015 год | Отдел экономического развития | До 30 октября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 5. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2015-2017 годы с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | До 26 октября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 6. | Предложения по финансированию районных целевых программ на 2015 год и на среднесрочную перспективу | Субъекты бюджетного планирования (муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) районных целевых программ) | До 1 ноября 2014 года | Финансовое управление администрации муниципального района, Отдел экономического развития |
| 7. | Предложения по софинансированию объектов, включенных в областные ведомственные целевые программы | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября 2014 года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 8. | Полный перечень районных целевых программ, реализуемых на территории района за счет средств районного бюджета, и потребность в финансировании программ на -2015 год | Отдел экономического развития | До 1 ноября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 9. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на 2015 год | Субъекты бюджетного планирования | До 26 октября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 10. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2015 год и на среднесрочную перспективу | Финансовое управление администрации муниципального района | До 14 октября 2014года | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2015 год | Финансовое управление администрации муниципального района | До 26 октября 2014года | Субъекты бюджетного планирования |
| 12. | Основные параметры среднесрочного финансового плана на 2015-2017 годы | Финансовое управление администрации муниципального района | До 1 ноября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 13. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2015-2017 годы в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление администрации муниципального района | До 26 октября 2014года | Субъекты бюджетного планирования |
| 14. | Согласование основных бюджетообразующих показателей на 2015-2017 годы с органами местного самоуправления поселений | Финансовое управление администрации муниципального района | До ноября 2014года | Субъекты бюджетного планирования |
| 15. | Сводные проекты муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, по форме, установленной финансовым управлением | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября 2014года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 16. | Обобщённые результаты проведённой оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг (с пояснениями и обоснованиями проведённой оценки) | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября 2014 года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 17. | Проект постановления администрации муниципального района Саратовской области "О прогнозе социально-экономического развития Александрово-Гайского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года" | Отдел экономического развития | До 26 октября 2014 года | Администрация муниципального района |
| 18. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2015 год, бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2015 год | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября 2014 года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 19. | Формирование прогноза консолидированного бюджета муниципального района и проекта районного бюджета на 2015 год, среднесрочного финансового плана на 2015-2017 годы | Финансовое управление администрации муниципального района | До 10 ноября 2014 года | Финансовое управление администрации муниципального района |
| 20. | Проект бюджета Александрово-Гайского муниципального района на 2015 год с приложениями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление администрации муниципального района | До 15 ноября 2014 года | Муниципальное Собрание района |
| 21. | Проект решения о назначении публичных слушаний по бюджету на 2015 год | Финансовое управление администрации муниципального района | До 14 ноября 2014 г | Муниципальное Собрание района |