АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04.04.2025   №  82

с. Александров Гай

«Об утверждении

муниципальной программы «Развитие образования

в Александрово-Гайском муниципальном

районе Саратовской области на 2025-2027 годы»»

В целях обеспечения высокого качества образовательных услуг и дальнейшего развития системы образования, руководствуясь Уставом Александрово-Гайского муниципального района, администрация Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе Саратовской области на 2025-2027 годы», согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области № 36 от 13.02.2025 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе Саратовской области на 2025-2027 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Александрово-Гайского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района	                  С.Ю. Зюзин

Нейфельд Ольга Витальевна

2 – 21 – 38

Приложение № 1

к постановлению администрации

Александрово-Гайского

муниципального района

от «04» апреля 2025 г. № 82

# Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе Саратовской области на 2025-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района Управление культуры и кино администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 01 «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования»; Подпрограмма 02 «Обеспечение деятельности учреждений общего образования»; Подпрограмма 03 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»; Подпрограмма 04 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»; Подпрограмма 05 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; Подпрограмма 06 «Профилактика социального сиротства, возврат детей в кровные семьи». |
| Цели муниципальной программы | обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения Александрово-Гайского муниципального района; создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку |
| Задачи муниципальной программы | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Александрово-Гайского муниципального района; развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся; обеспечение системы образования Александрово-Гайского муниципального района высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей; отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Александрово-Гайского муниципального района; численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Александрово-Гайского муниципального района; численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя; удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Саратовской области; количество персональных компьютеров в расчете на 10 учащихся общеобразовательных школ; количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети "Интернет" не менее 50 Мб/с; доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования); Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования. в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремёсел» - 100%; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – не менее 5 %; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счёт социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 100% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1 049 697,7 тысяч рублей: из средств федерального бюджета (прогнозно) – 84 075,9 тыс. руб., из средств областного бюджета (прогнозно)– 797 531,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 153 904,9 тыс. руб., из внебюджетных источников – 14 185,5 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Александрово-Гайского муниципального района и Муниципальное Собрание Александрово-Гайского муниципального района |

# 1. Основные характеристики развития образования

# Александрово-Гайского муниципального района

Система образования Александрово-Гайского муниципального района состоит из 5 общеобразовательных учреждений, 4 филиалов общеобразовательных учреждений, 4 детских садов, 3 структурных подразделения дошкольного образования, 3 филиала дошкольного образования, 1 дошкольная группа при школе, 2 учреждения дополнительного образования.

С целью удовлетворения потребности населения в дошкольных образовательных услугах, для подготовки детей к школе на базе МБДОУ детский сад «Пчелка», и Центра детского творчества функционируют группы кратковременного пребывания. Дополнительно на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где отсутствуют дошкольные учреждения, организована работа консультативных пунктов. Охват детей дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет составляет 75 %, от 3 до 7 лет составляет 85 %. На очереди для зачисления в ДОУ состоят 45 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Сеть образовательных учреждений Александрово-Гайского района в 2024 году составляет: 5 средних, 1 начальная школа, которая является филиалом, в которых обучается 1525 учащихся. Контингент первоклассников составляет 120 человек.

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что средний уровень подготовки школьников находятся на должном уровне. Одаренные школьники показывают хорошие результаты на муниципальном этапе всероссийской олимпиады, участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады. Кроме того, большое количество обучающихся принимает участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.

В последние годы существенно обновляется содержание общего образования: с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях для обучающихся 1-11 классов было организовано введение ФООП на ступени начального общего, основного общего и среднего образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.

Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества образования на всех уровнях.

В 2024 году продолжалась работа по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования. Было оформлено и активировано 2915 сертификатов. Сертифицировано 20 программ. Охват детей системой персонифицированного дополнительного образования составил 1923 человек или 82% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Александрово-Гайского муниципального района (в прошлом году охват составлял 77%). Сертифицированные программы реализуют 10 учреждений – МБУ ДО «ЦДТ» с.Александров-Гай, МБУ ДО «СШ» с.Александров-Гай, МБОУ СОШ №1 с.Александров-Гай, МБОУ СОШ №2 с.Александров-Гай, МБОУ СОШ №3 с.Александров-Гай, МБОУ СОШ с.Новоалександровка, МБОУ СОШ с.Камышки, филиал МБОУ СОШ№1 в п.Приузенский, филиал МБОУ СОШ №2 в с.Варфоломеевка, филиал МБОУ СОШ с.Камышки в с.Луков Кордон.

Для обеспечения равных возможностей для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в районе функционируют коррекционные классы и увеличивается доля образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования.

В районе трудятся 243 педагогических работника, из них учителей 142 человека, в ДОУ – 47 человек, в УДО – 19.

62% воспитателей дошкольных организаций и 87 % педагогических работников общеобразовательных учреждений имеют высшее профессиональное образование.

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ». Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 47 человек, грамотами Министерства образования и науки РФ – 73 человека, нагрудным знаком «Отличник просвещения Российской Федерации» награждены 2 педагога.

Существует проблема востребованности квалифицированными педагогами в школах района. В образовательных учреждениях района имеется 3 вакансии. Это учителя математики, физики, информатики.

За выполнение функций классного руководителя с областного бюджета доплата в размере 1000 рублей в классах с наполняемостью не менее предельной наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях (14 человек). В классах (классах-комплектах) с меньшей наполняемостью размер выплаты определяется пропорционально численности обучающихся из расчета на одного обучающегося: в сельской местности – 71,43 рубля.

- Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений устанавливается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета, определяемая из расчета 5000 рублей в месяц на одного педагогического работника, осуществляющего классное руководство (постановление администрации от 29.07.2021 №317).

В районе ведется система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, утверждены профессиональные стандарты и новый Порядок аттестации педагогических работников.

В целом образование района отличается многообразием и взаимосвязанностью всех его ступеней. Необходимо и далее совершенствовать подходы, которые будут способствовать продвижению системы образования Александрово-Гайского муниципального района в лидеры российского образовательного пространства.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Александрово-Гайского муниципального района;

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

формирование условий для повышения качества, доступности, устойчивого функционирования и развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования;

обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку.

2.2. Мероприятия муниципальной программы будут направлены на решение следующих стратегических задач:

формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

обеспечение системы образования Александрово-Гайского муниципального района высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня.

2.3. Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами муниципальной программы.

Муниципальная программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием.

2.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2025-2027 год.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиальным является то, что комплексы мероприятий муниципальной программы определены с учетом приоритетов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022), долгосрочного социально-экономического развития Александрово-Гайского муниципального района.

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следующие подпрограммы:

«Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования» (направлена на создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования детей);

«Обеспечение деятельности учреждений общего образования» (направлена на создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования детей);

«Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» (направлена на создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей);

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (направлена на организацию полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время).

«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу предопределено структурой системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.

«Профилактика социального сиротства, возврат детей в кровные семьи» (целью подпрограммы является формирование единой политики преодоления социального сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, координация действий участников защиты прав несовершеннолетних, сохранение права ребенка на воспитание в кровной семье).

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1 049 697,7 тыс. рублей, на основании Решения Муниципального Собрания Александрово-Гайского муниципального района от  20.12.2024 № 237, в том числе:

из средств федерального бюджета (прогнозно) – 84 075,9 тыс. руб.,

из средств областного бюджета (прогнозно)– 797 531,4 тыс. руб.,

из средств местного бюджета – 153 904,9 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 14 185,5 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования» в 2025 году составит 62747,1 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета (прогнозно) – 35570,3 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 24654,3 тыс. рублей,

из внебюджетных источников – 2522,5 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений общего образования» в 2025 году составит 306940,8 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета (прогнозно)– 28939,5 тыс. рублей,

из средств областного бюджета (прогнозно)– 248674,8 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 27120,5 тыс. рублей,

из внебюджетных источников – 2206,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» в 2025 году составит 27014,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета (прогнозно)– 1386,0 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 25628,2 тыс. рублей,

Объем финансирования подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в 2025 году составит 643,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  643,4  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования» в 2025 году составит 1143,3 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  1143,3  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования» в 2026 году составит 49181,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета (прогнозно)– 34203,5 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 12455,4 тыс. рублей,

из внебюджетных источников – 2522,5 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений общего образования» в 2026 году составит 264190,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета (прогнозно)– 27614,5 тыс. рублей,

из средств областного бюджета (прогнозно)– 221440,7 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 12929,7 тыс. рублей,

из внебюджетных источников – 2206,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» в 2026 году составит 11537,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 11537,6 тыс. рублей,

Объем финансирования подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в 2026 году составит 434,91 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  434,91  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования» в 2027 году составит 49181,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета (прогнозно)– 34203,5 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 12455,4 тыс. рублей,

из внебюджетных источников – 2522,5 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений общего образования» в 2027 году составит 264710,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета (прогнозно)– 27521,9 тыс. рублей,

из средств областного бюджета (прогнозно)– 222052,6 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 12929,7 тыс. рублей,

из внебюджетных источников – 2206,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» в 2027 году составит 11537,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 11537,6 тыс. рублей,

Объем финансирования подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в 2027 году составит 434,91 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  434,91  тыс. рублей.

# 5. Перечень целевых показателей муниципальной программы

# с расшифровкой плановых значений

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие Александрово-Гайского муниципального района.

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для определения.

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие оценивать эффективность её реализации, приведены в таблице № 1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | Целевые показатели на 2025 | Целевые показатели на 2026 | Целевые показатели на 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | проценты | 65 | 70 | 72 | 75 |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет | проценты | 85 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района | проценты | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 5. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Саратовской области | процентов | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 9. | Количество персональных компьютеров в расчете на 10 учащихся общеобразовательных школ | количество | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети "Интернет" не менее 50 Мб/с | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счёт социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | процентов | 78 | 84 | 84,2 | 84,7 |
| 13. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Количество победителей муниципальных конкурсов | процентов | 50 | 60 | 65 | 70 |
| 15. | Количество детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием, готовых к оздоровительной кампании в летний период | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 16. | Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами занятости в летний период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Количество детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению в летний период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе взаимодействия с администрацией Александрово-Гайского муниципального района и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района - координатор муниципальной программы.

Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района:

представляет в отдел экономики администрации Александрово-Гайского муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, на основании предложений муниципальных заказчиков муниципальной программы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной программы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует взаимодействие с администрацией Александрово-Гайского муниципального района по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств местного бюджета на поддержку развития отрасли образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится за отчетный год реализации муниципальной программы по окончании срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий муниципальной программы за год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной программы по степени достижения критериев выполнения всех подпрограмм.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют администрация Александрово-Гайского муниципального района и Муниципальное Собрание Александрово-Гайского муниципального района.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе

Саратовской области на 2025-2027 год»

# Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования"

# Паспорт подпрограммы "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования"

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования" (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022) |
| Основной разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Координатор подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Муниципальные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Задачами подпрограммы является: удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования; создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования; внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности; повышение качества образования через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного образования; обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования; реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования; обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях; обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных учреждениях; развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 62 747,1 тыс. рублей из них: из средств областного бюджета (прогнозно) – 35 570,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 24 654,3 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2 522,5 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2026 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 49181,4 тыс. рублей из них: из средств областного бюджета (прогнозно) – 34203,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 12455,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2 522,5 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2027 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 49181,4 тыс. рублей из них: из средств областного бюджета (прогнозно) – 34203,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 12455,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2 522,5 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Для удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования, обеспечения доступности дошкольного образования в Александрово-Гайском муниципальном районе функционируют 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

4 детских сада;

3 структурных подразделения дошкольного учреждения;

3 филиала дошкольного образования;

6 структурных подразделений средней общеобразовательной школы.

- В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работают 47 педагогических работника.

- В 2024 году на территории Александрово-Гайского муниципального района проживают около полутора тысяч детей в возрасте от 0 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет составляет 85 %, в возрасте от 1,5 года до 7 лет – 75 % от общего количества детей указанного возраста.

- Анализ состояния сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, позволяет сделать вывод о том, что существует дисбаланс между имеющимся спросом населения на услуги дошкольного воспитания и проектной мощностью дошкольных образовательных учреждений, расположенных в районном центре, что привело к увеличению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.  Вместе с тем, функционирование групп кратковременного пребывания на базе учреждения дополнительного образования детей и дошкольного образовательного учреждения, позволило удовлетворить актуальный спрос на зачисление детей в МДОУ в 2023 году.

- По состоянию на 1 ноября 2024 года очередность в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с. Александров-Гай составила 45 человек в возрасте от 0 до 3 лет.

- Решение проблемы общедоступности дошкольного образования для всех категорий граждан возможно также за счет развития различных форм дошкольного образования, открытия консультационных центров и групп кратковременного пребывания, открытие комбинированной группы на базе МБДОУ д/с «Карусель» с. Александров Гай.

- В стадии решения проблема повышения качества дошкольного образования, выступающего первой ступенью образования в целом, определяющей возможности и способности обучающегося к освоению программ на последующих уровнях образования.

- В целях осуществления коррекции имеющихся нарушений в развитии, решения проблем детей с нарушениями речи, в 2 ДОУ (40%) района функционируют логопедические пункты, в которых работают специалисты – логопеды.

- Решение задач повышения качества дошкольного образования в значительной степени зависит от развития кадрового потенциала. В настоящее время наблюдается положительная динамика в кадровом обеспечении системы образования специалистами дошкольного профиля высокой квалификации: 62 % педагогов ДОУ имеют высшее образование, 53 % педагогов имеют первую и высшую квалификационную категории.

- Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют свой сайт в сети Интернет. Существует возможность получения муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется постановка на соответствующий учет в электронном виде.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования;

улучшение условий образования детей дошкольного возраста;

создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений;

повышение качества образования через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного образования;

обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования |  | Объем финансирования | Объем финансирования | заказчик мероприятия, получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями Из них: 1. Расходы на функционирование муниципальных бюджетных учреждений 2. Обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 3. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 5. Иной межбюджетный трансферт на оснащение и укрепление материально-технической базы 6. Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций 7. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | областной бюджет (прогнозно) местный бюджет внебюджетные источники местный бюджет областной бюджет (прогнозно) областной бюджет областной бюджет областной бюджет (прогнозно) внебюджетные источники областной бюджет (прогнозно) местный бюджет областной бюджет (прогнозно) местный бюджет областной бюджет (прогнозно) |  | 35570,3 тыс. руб. 24654,3 тыс. руб. 2522,5 тыс. руб. 24259,4 тыс. руб. 32626,5 тыс. руб. 32486,4 тыс.руб. 140,1 тыс. руб. 161,6 тыс. руб. 2522,5 тыс. руб. 364,0 тыс.руб. 364,0 тыс.руб. 1000,0 тыс.руб. 30,9 тыс.руб. 1418,2 тыс.руб. |  | 34203,5 тыс. руб. 12455,4 тыс. руб. 2522,5 тыс. руб. 12455,4 тыс.руб. 32623,7 тыс. руб. 32483,6 тыс.руб. 140,1 тыс. руб. 161,6 тыс. руб. 2522,5 тыс. руб. 1418,2 тыс.руб. | 34203,5 тыс. руб. 12455,4 тыс. руб. 2522,5 тыс.руб. 12455,4 тыс.руб. 32623,7 тыс. руб. 32483,6 тыс.руб. 140,1 тыс. руб. 161,6 тыс. руб. 2522,5 тыс. руб. 1418,2 тыс.руб. | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе

Саратовской области на 2025-2027 годы»

# Подпрограмма « Обеспечение деятельности учреждений общего образования»

# Паспорт подпрограммы « Обеспечение деятельности учреждений общего образования»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего образования" (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022) |
| Основной разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Координатор подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Муниципальные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Задачами подпрограммы являются: формирование сети образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность жителей района к качественным услугам общего образования детей; разработка и реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность жителей района к качественным услугам общего образования детей; модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность учащихся, и работников, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций; создание системы обновления педагогических кадров; разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 306 940,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета (прогнозно) – 28939,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета (прогнозно) – 248674,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 27120,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2206,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2026 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 264190,9 тыс. рублей из средств федерального бюджета (прогнозно) – 27614,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета (прогнозно) – 221440,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 12929,7 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2206,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2027 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 264710,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета (прогнозно) – 27521,9 тыс. рублей, из средств областного бюджета (прогнозно) –222052,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 12929,7 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2206,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В системе общего образования действует:

5 общеобразовательных организаций;

4 филиала общеобразовательных учреждений;

1 начальная школа, которая является филиалом общеобразовательной организации.

Численность обучающихся составляет 1525 человек.

В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", регионального проекта модернизации систем общего образования существенно обновлена инфраструктура общего образования.

В настоящее время во всех общеобразовательных организациях имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Ими оснащены 40,8 % учебных кабинетов, в том числе 65% кабинетов начальных классов. Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" не менее 50 Мб/с, составляет 100 %. Во всех средних школах оборудованы локальные вычислительные сети, что обеспечило повсеместный переход на электронные дневники, журналы и электронную систему управления, доступ к сети "Интернет" в учебных кабинетах.

Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. Во всех школьных спортивных залах имеется спортивное оборудование. В районе все школьные медицинские кабинеты пролицензированы. В 100 % школ пищеблоки оснащены необходимым технологичным оборудованием, что заметно улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся. К концу 2024 года горячим питанием охвачены 98% школьников. Учащиеся с 1-4 классы обеспечены бесплатным горячим питанием.

В ЕГЭ 2024 года в Александрово-Гайском муниципальном районе приняли участие 67 обучающихся из 4 общеобразовательных учреждений, что составило 100% от всех выпускников района.

Лидеры по проценту высокобалльников:

МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай – 36%, МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай – 31,3%, МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай –20 %.     В 2023 году все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

По итогам 2024 года в Александрово-Гайском районе 18 выпускников из 3 учреждений получили аттестат особого образца:

МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай – 3

МБОУ СОШ №2 с. Александров-Гай - 4

МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай – 11

Почетный знак Губернатора Саратовской области получат 7 выпускников, подтвердившие высокие баллы в государственной итоговой аттестации:

- Кабанова Дарья –МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай;

- Бугетаев Рустам –МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай;

- Копылова Людмила- МБОУ СОШ № 2 с.Александров-Гай;

- Фролова Дарья - МБОУ СОШ № 3 с.Александров-Гай;

- Ляляев Андрей - МБОУ СОШ № 3 с.Александров-Гай;

- Савина Дарья – МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай;

- Скородумова Фаина – МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай.

В основном решены вопросы безопасности школьных перевозок. Весь парк школьных автобусов соответствует требованиям ГОСТа. Все они оснащены бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС. Семь школьных автобусов оснащены тахографами.

В 2024 году в рамках реализации региональной программы по капитальному и текущему ремонту учреждений образования, оснащению школьных музеев сумма выделенных средств составляет 39 374 718 руб. (ОБ – 38 216 018 руб., МБ – 1 158 700 руб.)

На отчетную дату завершены работы в школе № 1 по ремонту пищеблока, столовой, а именно проведены электромонтажные работы, ремонт канализации, внутренний ремонт помещений (11 помещений: стены, потолок), частичный ремонт вентиляции, замена светильников (46 шт.), замена оконных блоков (21 шт.) установка перегородки из ПВХ. Сумма выделенных средств составила 4 123 700 руб.

Для оснащения музейных комнат в МБОУ СОШ с.Камышки поставлено оборудование в полном объеме на сумму 500 тыс. рублей.

В целях комплексного подхода школа № 2 участвует в нескольких направлениях в рамках региональной программы ремонтов. Завершены работы по ремонту музейной комнаты на сумму 250 тыс.руб. Ремонтные работы в спортивном зале на сумму 1 030 928 руб. выполнены. Для ремонта пищеблока, столовой, внутренних помещений 1 этажа сумма средств составила 4 123 700 руб. Здесь проведены электромонтажные работы, ремонт канализации, замена перегородок из ПВХ (в столовой и гардеробной), замена дверей, общестроительные работы (пол, стены, потолок). Также на ремонт школы № 2 были выделены дополнительные средства в размере 25 999 091 руб. Проведены следующие виды работ: замена дверей 77 шт. (из них 5 шт.металлические), ремонт полов, стен, потолков, канализации, электромонтажные работы (400 шт.светильников), частичный ремонт кровли, частичный ремонт фасада.

В спортивной школе заменили оконные (60) и дверные блоки на сумму 1 443 299 руб. В детском саду Чиполлино с.Луков-Кордон отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки (37 из 52) на сумму 1 904 000 руб..

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на открытие центра «Точка роста» в филиале МБОУ СОШ № 2 в с.Варфоломеевка выделено 1 832,5 тыс. руб. На выделенные средства были закуплены цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, мфу (1), ноутбуки (9), образовательные наборы, наборы ОГЭ по химии и физике. Все оборудование поставлено в полном объеме. Ремонтные работы в кабинетах центра за счет средств местного бюджета в размере 352 489 рублей завершены. Мебель и атрибуты закуплены также из средств местного бюджета на сумму 293 949,82 руб.

Кадры:

- Количество сотрудников в сфере образования 524 чел., педагогов – 243, в том числе педагоги в возрасте до 35 лет –16,8%. Педагогов в возрасте 55 лет и старше – 28,6%.

- Район испытывает потребности в кадрах: учитель математики, физики, информатики.

- Проблемы:

- Обеспеченность учителями – 99,5%.

- С 1 сентября 2024 г. к работе приступили 2 молодых специалиста, получивших образовании в рамках целевого направления. В 2024 году на целевое обучение по педагогическим специальностям направлено 1 выпускник. Всего на работу было принято с 1 сентября 7 человек, из них 1 победитель региональной программы «Сельский учитель».

- В сельских школах Александрово-Гайского муниципального района два и более предмета ведут 11% учителей.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

сформировать сеть образовательных организаций, обеспечивающую равный доступ жителей района к качественным услугам общего образования детей;

разработать и реализовать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие равный доступ жителей района к качественным услугам общего образования детей;

модернизировать содержание образования и условия организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

создать в образовательных организациях условия, обеспечивающие безопасность учащихся и работников образовательных организаций, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций;

создать систему обновления педагогических кадров и развития;

создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования |  | Объем финансирования | Объем финансирования | Исполнители |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями из них: 1.Субвенция на обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек Расходы на оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет Расходы на использование лицензионного программного обеспечения Расходы на приобретение или изготовления бланков документов об образовании 2.Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 3.Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 4.Расходы на функционирование муниципальных бюджетных учреждений 5. Родительская плата 6. Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций 7. Субвенция по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации 8. Иной межбюджетный трансферт на оснащение и укрепление материально-технической базы 9. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 10. Иной межбюджетный трансферт на поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций 11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 13. Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 14. Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций 15. Иной межбюджетный трансферт на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях 16. Иной межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 17. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение центров образования естественнонаучной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях 18. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 19. Иной межбюджетный трансфертов на финансовое обеспечение затрат по целевому обучению в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 20. Субсидия на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | федеральный бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) местный бюджет внебюджетные источники областной бюджет (прогнозно) областной бюджет областной бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) местный бюджет внебюджет. источники областной бюджет (прогнозно) местный бюджет областной бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) местный бюджет областной бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) федер.бюджет обл.бюджет (прогнозно) федер.бюджет (прогнозно) федер.бюджет обл.бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) местный бюджет областной бюджет (прогнозно) федер.бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) областной бюджет (прогнозно) федер.бюджет обл.бюджет (прогнозно) |  | 28939,5 тыс.руб. 248674,8 тыс.р. 27120,5 тыс.руб 2206,0 тыс.руб. 220362,2 тыс.руб. 217530,1 тыс.руб. 1400,8 тыс.руб. 229,8 тыс.руб. 1160,7 тыс.руб. 40,7 тыс. руб. 4082,0 тыс.руб. 40,9 тыс. руб. 25460,1 тыс. руб. 2206,0 тыс. руб. 1000,0 тыс.руб. 30,9 тыс.руб. 22,4 тыс.руб. 1614,0 тыс.руб. 1614,0 тыс.руб. 501,7 тыс.руб. 417,9 тыс. руб. 5834,6 тыс.руб. 721,1 тыс.руб. 20065,1 тыс.руб. 1509,1 тыс.руб. 30,8 тыс.руб. 500,0 тыс.руб. 15,5 тыс.руб. 250,0 тыс.руб. 799,3 тыс.руб. 18950,9 тыс.руб. 130,5 тыс.руб. 35,5 тыс.руб. 731,4 тыс.руб. 14,9 тыс.руб. |  | 27614,5 тыс.руб. 221440,7 тыс.р. 12929,7 тыс.руб 2206,0 тыс.руб. 215696,0 тыс.руб. 212920,2 тыс.руб. 1400,8 тыс.руб. 229,8 тыс.руб. 1104,4 тыс.руб. 40,7 тыс. руб. 4082,0 тыс.руб. 40,9 тыс. руб. 12929,7 тыс. руб. 2206,0 тыс. руб. 22,4 тыс.руб. 501,7 тыс.руб. 434,1 тыс.руб. 5115,7 тыс.руб. 632,3 тыс.руб. 20167,5 тыс.руб. 1532,0 тыс.руб. 31,3 тыс.руб. 799,3 тыс.руб. | 27521,9 тыс.руб. 222052,6 тыс.р. 12929,7 тыс.руб 2206,0 тыс.руб. 216262,6 тыс.руб. 213486,7 тыс.руб. 1400,8 тыс.руб. 229,8 тыс.руб. 1104,5 тыс.руб. 40,7 тыс. руб. 4082,0 тыс.руб. 40,9 тыс. руб. 12929,7 тыс. руб. 2206,0 тыс. руб. 22,4 тыс.руб. 501,7 тыс.руб. 451,4 тыс.руб. 4838,8 тыс.руб. 659,8 тыс.руб. 20324,1 тыс.руб. 1559,7 тыс.руб. 31,8 тыс.руб. 799,3 тыс.руб. | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе

Саратовской области на 2025-2027 годы»

# Подпрограмма  «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

# Паспорт подпрограммы  «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Развитие в районе целостной системы дополнительного образования, направленной на создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности. |
| Задачи подпрограммы | - разработка и утверждение блока ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с направленностью образовательных и воспитательных программ; - обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска»; - сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; - разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| Координатор подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области совместно с Управлением культуры и кино администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| Муниципальные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 27014,2 тыс. рублей: из средств областного бюджета (прогнозно) – 1386,0 тыс. рублей из средств местного бюджета– 25628,2 тыс. рублей |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026 год |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 11537,6 тыс. рублей из средств местного бюджета–11537,6 тыс. рублей |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2027 год |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 11537,6 тыс. рублей из средств местного бюджета–11537,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей. - Не менее 80 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования. - Интеграция основного и дополнительного образования детей, позволяющая обеспечить непрерывное образование детей и его преемственность. - Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования. - Приведение функционального содержания, форм и методов деятельности учреждений и структур дополнительного образования детей в соответствие с потребностями рынка образовательных услуг, действующим законодательством. - Повышение уровня информационного, научно – методического, материально- технического обеспечения системы дополнительного образования детей. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

# программными методами

Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непрерывного образования Российской Федерации и призвана обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного образования в соответствии с их склонностями и способностями.

В системе образования Александрово-Гайского муниципального района в настоящее время функционирует три учреждения дополнительного образования детей.

1. МБУ ДО «Центр Детского Творчества». Основным направлением воспитательной работы является обеспечение духовно-нравственного и  гражданско-патриотического воспитания детей, а также выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.

2. МБУ ДО «Спортивная школа». Основная задача этого учреждения – привлечение людей к занятиям массовыми видами спорта, к мероприятиям по организации здорового образа жизни, развитие спортивных способностей детей и подростков.

3. ГБУ ДО «Детская школа искусств с. Александров-Гай». Основным направлением воспитательной работы является обеспечение духовно-нравственного и  гражданско-патриотического воспитания детей, а также выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.

Дополнительное образование детей в Александрово-Гайском муниципальном районе располагает социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей  обучающихся в области художественной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной и другой образовательной деятельности. Самыми популярными по-прежнему остаются

физкультурно-спортивная (48%) и художественно-эстетической (40%) направленности.

Воспитанники учреждений дополнительного образования достигают высоких результатов, о чем свидетельствуют победы в районных, областных, всероссийских соревнованиях.

Программа будет способствовать определенным позитивным изменениям в решении проблем воспитания в системе дополнительного образования. Предполагается создание единого воспитательного пространства, которое позволит при том же стабильном количестве учреждений дополнительного образования значительно увеличить охват воспитанников за счет привлечения в кружки, секции, клубы, объединения учащихся старших классов.

Вместе с тем, для повышения качества образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования необходим новый уровень материально-технического обеспечения.

Развитие технического творчества, обеспечивающего развитие способностей молодых людей в данном направлении, в настоящее время является затратным с точки зрения финансового обеспечения, что приводит к сокращению объединений и секций технической направленности.

Затраты на дополнительное образование детей являются долгосрочными вложениями в будущее развитие района, кадровый потенциал интеллектуального, творческого и культурного развития общества; профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума.

Однако в системе дополнительного образования имеются такие проблемы, как:

- недооценка в общественном сознании населения района роли дополнительного образования детей в процессе личностного становления подрастающего поколения;

- низкий уровень материально – технической базы учреждений дополнительного образования детей;

- сокращение практики участия педагогов дополнительного образования в семинарах, конкурсах регионального уровня;

- недостаточный уровень финансирования для проведения мероприятий различных ровней.

Важнейшими направлениями развития системы дополнительного образования района должны стать:

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей;

- укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам;

- повышение качества профессионально ориентированных программ;

- увеличение количества детей и молодёжи, обучающихся по программам дополнительного образования, без увеличения количества образовательных учреждений.

- повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, формированию здорового образа жизни.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель:

Развитие в районе целостной системы дополнительного образования, направленной на создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности.

Задачи:

- разработка и утверждение блока ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с направленностью образовательных и воспитательных программ;

- обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска»;

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и дополнительного образования детей;

- разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий.

|  |  |  |  |  | # 3. Перечень мероприятий подпрограммы Таблица № 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования |  | Объем финансирования | Объем финансирования | Исполнители |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  | 5 | 6 | 7. |
| 1. | Выполнение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждением из них: 1.Расходы на функционирование муниципальных бюджетных учреждений 2. Оснащение и укрепление материально-технической базы 3.Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций |  | областной бюджет (прогнозно) местный бюджет местный бюджет областной бюджет (прогнозно) местный бюджет областной бюджет (прогнозно) местный бюджет | 1386,0 тыс.руб. 25628,2 тыс. руб. 24726,7 тыс. руб. 886,0 тыс.руб. 886,0 тыс.руб. 500,0 тыс.руб. 15,5 тыс.руб. |  | 11537,6 тыс. руб. 11537,6 тыс. руб. | 11537,6 тыс. руб. 11537,6 тыс. руб. | Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе

Саратовской области на 2025-2027 год»

# Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

# Паспорт подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

| Наименование подпрограммы | «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Координатор Программы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Цели и задачи подпрограммы Основные задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: -организация полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период; -развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей; -создание условий для развития интеллектуальных способностей детей; -социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачи Программы: -сохранение лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений; -межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности учреждений по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени; -организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости. |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма рассчитана на 2025 г. |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты: - сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей; -охват всеми видами организованного отдыха, оздоровления и занятости 85-90% детей школьного возраста; -укрепление здоровья детей, снижение острой и хронической заболеваемости на 10%, предупреждение детской инвалидности; -стабилизация ситуации с правонарушениями несовершеннолетних, а в дальнейшем сокращение правонарушений подростков; -повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления и учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей. |
| Характеристика программных мероприятий | Осуществление мер социальной поддержки населения по обеспечению путёвками на отдых, оздоровление детей в каникулярное время по Александрово-Гайскому муниципальному району. Организационное, методическое и кадровое обеспечение, информационное сопровождение детского отдыха. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий на 2025 год – 643,4 тыс. руб. Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий на 2026 год – 434,91 тыс. руб. Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий на 2027 год – 434,91 тыс. руб. Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей напрямую связано с сохранением здоровья нации и задачами улучшения демографической ситуации.

Период реформирования в нашей стране качественно отразился на характере развития детей: претерпел изменения образовательный, культурный и нравственный уровень их развития. В немалой степени утрачена заинтересованность детей в труде. Детская среда нередко стала являться опасным криминогенным участком. Угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния физического и психологического здоровья современного ребенка; увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально – экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать оздоровление, отдых и занятость детей.

Обострение социальных проблем, затрагивающих права и интересы детей, ухудшение их положения вызывают необходимость принятия серьезных мер по усилению социально – правовой защиты детей.

Настоящая подпрограмма соответствует приоритетным задачам социально – экономического развития Александрово-Гайского муниципального района, направленным на создание экономических, правовых организационных условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы детского отдыха, оздоровления и занятости, выработку единых правовых мер и механизмов регулирования.

На протяжении последних лет в Александрово-Гайском муниципальном  районе сфера детского отдыха, оздоровления и занятости обозначалась как одна из приоритетных. В связи с этим возросло число детей, охваченных оздоровительной кампанией. Это происходило благодаря развитию таких мало затратных форм организации отдыха и оздоровления детей как лагеря с дневным пребыванием, туристические походы, различные мероприятия для детей.

При этом остаются нерешенными проблемы:

- стремительно стареет материально – техническая база детских оздоровительных учреждений;

- вопросы сохранения и укрепления здоровья детей в летний период.

Наличие негативных тенденций диктует необходимость целенаправленной работы для обеспечения системного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и решения перечисленных проблем программно-целевым методом.

Настоящая подпрограмма ориентирована на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления в современных условиях; сохранение оздоровительных учреждений; увеличение числа детей, охваченных организованными формами отдыха; разработку научно – методических и правовых основ организации отдыха детей в современных условиях; организационное, санитарно-медицинское и кадровое обеспечение детских оздоровительных учреждений, повышение эффективности отдыха, оздоровления и занятости детей.

- Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и занятости.

Программа направлена на решение следующих задач:

- Организационное и информационно – методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, нуждающихся в поддержке государства.

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях дневного пребывания.

- Организация занятости детей в летний период.

- Организация массовых, культурно – досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Настоящая подпрограмма призвана содействовать дальнейшей стабилизации в одной из важнейших сфер социальных интересов населения, укреплению и развитию системы организации отдыха детей.

| # 3. Перечень мероприятий подпрограммы Таблица № 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | Объем финансирования | Объем финансирования | Исполнители |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7. |
| 1. | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей | местный бюджет | 643,4 тыс. руб. | 434,91 тыс.руб. | 434,91 тыс.руб. | Муниципальные бюджетные учреждения |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе

Саратовской области на 2025-2027 год»

Подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Паспорт подпрограммы « Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

| Наименование подпрограммы | «Организация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Координатор подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Цели и задачи подпрограммы Основные задачи подпрограммы | Цель программы: - удовлетворение потребностей населения в услугах системы дополнительного образования. Задачи программы: - обеспечение условий для получения качественного дополнительного образования. Оценочные показатели: - доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях – 100%; - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей к 2027 году; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использование сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа", «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счёт социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма рассчитана на 2025-2027 г. |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение условий для получения качественного дополнительного образования: - увеличение контингента учащихся; - расширение возможностей для творческого развития детей, их профессионального самоопределения, реализации их потенциала. - обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся путем их привлечения к творчеству и спорту. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2025 год 1143,3 тыс.руб. 2026 год 2027 год |

- Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непрерывного образования Российской Федерации и призвана обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного образования в соответствии с их склонностями и способностями.

В системе образования Александрово-Гайского муниципального района в настоящее время функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей.

1. МБУ ДО «Центр Детского Творчества». Основным направлением воспитательной работы является обеспечение духовно-нравственного и  гражданско-патриотического воспитания детей, а также выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.

2. МБУ ДО «Спортивная школа». Основная задача этого учреждения – привлечение людей к занятиям массовыми видами спорта, к мероприятиям по организации здорового образа жизни, развитие спортивных способностей детей и подростков.

Учреждения дополнительного образования призваны обеспечить необходимые условия для личного развития, укрепление здоровья учащихся путем их привлечения к творчеству и спорту, профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков, формирование их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организация содержательного досуга.

Затраты на дополнительное образование детей являются долгосрочными вложениями в будущее развитие района, кадровый потенциал интеллектуального, творческого и культурного развития общества; профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума.

Однако в системе дополнительного образования имеются такие проблемы, которые необходимо решить программными методами:

- Разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

- Сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;

- Укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей.

В  целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Александрово-Гайском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово – экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе, не являющимися муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения и использования именных сертификатов дополнительного образования управление образования  администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно (с 2019 года) принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Александрово-Гайском муниципальном районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Александрово-Гайском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

- Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Целью программы является создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах системы дополнительного образования.

Основной задачей программы является обеспечение условий для получения качественного дополнительного образования.

Сроки реализации программы – 2025-2027 годы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Показателями эффективности дополнительного образования являются:

- доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях;

- увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования.

| Наименование показателей | Базовый показатель % | 2025 год % | 2026 год % | 2027 год % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях | 100 | 100 | 100 | 100 |
| общее число детей от 5 до 18 лет, проживающих в Александрово-Гайском муниципальном районе | 1916 | 2651 | 2651 | 2651 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использование сертификата дополнительного образования в общей численности, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Порядок определения значений целевых показателей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное  образование за счет бюджетных средств характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо=(Чспдо/Чобуч5-18)*100%,где:

Ч спдо- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18-общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории муниципалитета.

| 5. Перечень мероприятий подпрограммы Таблица № 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | Объем финансирования | Объем финансирования |  | Исполнители |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |  | 7. |
| 1. | Повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных образовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного образования | местный бюджет | 1143,3 тыс.руб. |  |  |  | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Развитие образования в Александрово-Гайском муниципальном районе

Саратовской области на 2025-2027 год»

# Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, возврат детей в кровные семьи»

# Паспорт подпрограммы « Профилактика социального сиротства, возврат детей в кровные семьи»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Профилактика социального сиротства, возврат детей в приемные семьи" (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022) |
| Основной разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района, Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района |
| Муниципальные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы | -Сектор опеки и попечительства администрации Александрово-Гайского муниципального района; -Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Александрово-Гайского муниципального района; -Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района; -ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района (по согласованию); -ГКУ СО УСПН Александрово-Гайского муниципального района (по согласованию); -ОП № 1 в составе МО МВД России «Новоузенский» (по согласованию); -ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова» 9по согласованию); -Территориальный центр занятости населения по Александрово-Гайскому району» (по согласованию); -МБУК «ЦКС» Александрово-Гайского района (по согласованию). |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является формирование единой политики преодоления социального сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, координация действий участников защиты прав несовершеннолетних, сохранение права ребенка на воспитание в кровной семье. Задачами подпрограммы являются: -развитие и совершенствование семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; -создание в районе системы ранней профилактики семейного благополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; -пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; -укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказания им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем; -увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан; -увеличение количества приемных и замещающих семей. |
| Срок реализации подпрограммы | 2025-2027 год |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |
| Индикаторы подпрограммы | 1.Снижение уровня социального сиротства на территории Александрово-Гайского муниципального района; 2.Сокращение численности впервые выявленных детей, оставшихся без попечения родителей; 3.Уменьшение численности детей, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, численности родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в родительских правах; 4. Уменьшение численности родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей (семей категории, находящиеся в социально-опасном положении); 5.Увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан; 6.Увеличение численности детей, устраиваемых на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. |
| Финансирование подпрограммы | -Финансирование не требуется |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

# В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в сфере жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызывающих серьезную обеспокоенность государственных органов и общества в целом. По-прежнему чрезвычайно актуальны такие проблемы, как выявление и рост числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, безнадзорность, преступность, алкоголизм среди подростков и молодежи. Не снижается количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Сохраняется опасная тенденция повышения криминальной активности подростков.  Особую тревогу вызывает продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем среди детей и подростков. Профилактика преступлений молодежи представляет собой очень актуальную и значимую составную часть предупреждения преступности.

# Основными направлениями в работе сектора являются:

# - обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

# - развитие семейных форм жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

# -принятие  эффективных мер по защите прав и законных интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

# I. Анализ основных показателей деятельности сектора опеки и попечительства Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

# Сектором  опеки и попечительства Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области проведен анализ наиболее важных показателей, характеризующие основные аспекты деятельности сектора опеки и попечительства Александрово-Гайского муниципального района в сфере профилактики социального сиротства и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и ОБПР), на воспитание в семьи граждан за 12 месяцев 2024 года.

# В Александрово-Гайском муниципальном районе по состоянию текущих 12 месяцев 2024 года в семьях граждан воспитываются 49 детей (2023 г. – 47 детей), из них:

# - под опекой (безвозмездной формы) – 32 ребенок (2023 г. – 34 детей)

# - предварительная опека - 0 детей (2023 г. – 0 детей)

# - в приемных семьях – 12 детей (в 2023 – 10детей)

# - добровольно переданные (опека по согласию) – 5 детей (2023 г. - 3 ребенка)

# - усыновленных - 8 детей (2023 г. – 9 детей)

# На 44 ребенка, выплачиваются денежные средства (опекунское пособие), 2 приемные семьи на 12 детей получают ежемесячное пособие на приемного ребенка (вознаграждение на приемных детей), Из 49 детей состоящих на учете в секторе опеки и попечительства 11 детей сирот, 33 детей имеют статус оставшиеся без попечения родителей, 5 ребенка не имеют статуса, это опека по согласию, или временная опека.

# За истекший период 2024-2025 год отстранений от обязанностей опекуна не было, с 2019-2022, 2023 также отстранений от исполнений обязанности опекуна. В отношении 5 несовершеннолетнего снята опека по достижению 18-летия, (за аналогичный период прошлого года также 4 детей сняты с учета по достижению 18-летия).

# За период 2023 года сектором опеки и попечительства Александрово-Гайского муниципального района выявления, детей сирот и детей ОБПР не было (за 2022 год -7 детей).

# II. Эффективность работы сектора опеки и попечительства по профилактике «вторичного сиротства»

# За истекший период «Вторичного сиротства» в нашем районе случаев нет (поясним, под вторичным сиротством можно понимать отказ опекунов, приемных родителей, от опекунских детей, приемных детей, влекущий нравственную и психическую деградацию ребенка, возвращение его в учреждение), с 2019-2023 годы случаев вторичного сиротства нет в районе,  не имеется случаев отстранения опекунов за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей, только  2018 году было отменено 1 решение о передаче ребенка в семью, за ненадлежащее выполнение опекуном обязанностей по воспитанию детей.

# III. Организация работы специалистов по опеке и попечительству с гражданами

# На основании проведенного анализа по количеству обращений, поступивших в администрацию Александрово-Гайского муниципального района связано с вопросами продаж квартир, распоряжения имуществом детей, вступления в наследство.

# IV. На территории Александрово-Гайского муниципального района сохранены жилые помещения за детьми имеющих статус  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:

# - на территории Александрово-Гайского муниципального района сохранено 16 помещений;

# - за пределами Александрово-Гайского муниципального района сохранено 5 помещений за детьми, состоящих на учете в секторе опеки и попечительства Александрово-Гайского муниципального района;

# - 1 помещение сохранено и находятся на территории села Александров-Гай, но ребенок состоит на учете в городе Саратов.

# - пустующих помещений на территории Александрово – Гайского муниципального района не имеется, факты утраты жилых помещений отсутствуют.

# Ежегодно 1 раз в год проводится обследование сохраненных жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

# В России основной формой воспитания детей,  оставшихся без попечения родителей, является опека (попечительство). На территории нашего района также опека является основным способом устройства выявленных и учтенных детей.

# Все дети (до 18 лет) состоящие на учете в секторе получают денежное пособие  на питание, приобретения одежды и мягкого инвентаря.

# Численность родителей, лишенных родительских прав – это показатель такого фактора, как социальное сиротство. Задачей сектора опеки и попечительства совместно с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является работа с семьей, когда используя все имеющиеся ресурсы и инструменты используемые в помощи родителям и детям сохранить кровную для них семью. Лишение, либо ограничение родительских прав является крайней мерой, и применятся при виновном поведении родителей. В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью осуществляется немедленное отобрание ребенка у родителей на основании соответствующего акта органа местного самоуправления.

# Цели и задачи реализации мероприятий

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

- Развитие и совершенствование семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Профилактическая работа по предотвращению возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей;

- Пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Межведомственное взаимодействие по ранней профилактике социального сиротства на ранних стадиях неблагополучия в семье;

- Содействие родителям в налаживании контакта с их детьми с целью дальнейшего восстановления в родительских правах (отмены ограничения), и по возврату ребенка в кровную семью после освобождения родителей из мест лишения свободы;

- Принятие мер по защите жилищных прав детей на этапе работы с семьей, находящейся в социально - опасном положении и направление предложений для включения в план индивидуально-профилактической работы с семьей.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

| – | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; Единица измерения; Плановый период, годы; Целевое значение. 2025; 2026; 2027. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к детскому населению района (2456 чел.); %; 1,8; 1,7; 1,6. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства района; (чел.); 44; 42; 40. Количество вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей; (чел.); 3; 2; 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях; %; 100; 100; 100. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) по согласию родителей, возвращенных родителям, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) по согласию родителей; %; 2,04; 2; 1,9. |
| --- | --- |
|  | Количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с семенной формы воспитания; (чел.); 0; 0; 0. Количество детей, родители которых лишены (ограничены) в родительских правах; (чел.); 2; 1; 0. |

- Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участник Программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала и окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Участие в совещаниях (в том числе в режиме ВКС), направленных на профилактику социального сиротства | -сектор опеки и попечительства; -Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Александрово-Гайского муниципального района; -Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района; -ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района. | Выработка оптимальных решений по актуальным вопросам при осуществлении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; сокращение количества случаев лишения родителей родительских прав, ограничения в родительских правах, совершенствование системы работы по сохранению кровной семьи | По графику проведения совещаний (в том числе в режиме ВКС) |
|  | - Профилактика семейного неблагополучия, своевременное выявление неблагополучных семей |  |  |  |
| 2.1. | Проведение межведомственных профилактических рейдов с целью своевременного выявления семей и несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи, находящихся на ранней стадии неблагополучия или находящихся в социально-опасном положении, | -Сектор опеки и попечительства; -Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Александрово-Гайского муниципального района; -Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района; -ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района; -ГКУ СО УСПН Александрово-Гайского муниципального района; -ОП № 1 в составе МО МВД России «Новоузенский»; -ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова». | Раннее выявление семейного неблагополучия, повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Ежеквартально, |
| 2.2. | Участие в проведение профилактических мероприятий и акций | -Сектор опеки и попечительства; -Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Александрово-Гайского муниципального района; -Управление образования администрации Александрово-Гайского муниципального района; -ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района; -ГКУ СО УСПН Александрово-Гайского муниципального района; -ОП № 1 в составе МО МВД России «Новоузенский»; -ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова». | Организация профилактической работы для коррекции проблем семейного неблагополучия на ранней стадии, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, и оказание им необходимой помощи. | 2025-2027г.г. |
| 2.3. | Организация «Телефона доверия», Дня правовой помощи детям (20 ноября), профилактическая работа с населением, участие в родительских собраниях, классных часах. | Сектор опеки и попечительства; Ответственный исполнитель, все участники Программы | Оказание бесплатной юридическая помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, усыновителям, детям-инвалидам (их законным представителям), правовое консультирование детей и их родителей в школах, детских домах, центрах социальной помощи. | 2025-2027г.г. |
| 2.4. | Содействие семьям с детьми в получении льгот и пособий, в том числе консультирование и повышение их правовой компетенции в вопросах установленных законодательством льгот и выплат | -Сектор опеки и попечительства; -ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района; -ГКУ СО УСПН Александрово-Гайского муниципального района; | Получение семьей социальной помощи. Содействие в реализации ребенком своих прав и интересов посредством ресурсов социальной поддержки | 2025-2027г.г. |
| 2.5 | Реализация мероприятий социального сопровождения с целью предупреждения кризисных ситуаций, угрожающих сохранению семьи | Сектор опеки и попечительства, все участники Программы | Снижение уровня социальной напряженности в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение попадания детей в социальные учреждения | 2025-2027г.г. |
| 2.6. | Восстановление нарушенных детско-родительских отношений у несовершеннолетних, временно помещенных в социальные учреждения | Сектор опеки и попечительства, КДН и ЗП, ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района; Управление образования | Снижение уровня социальной напряженности в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение социального сиротства | 2025-2027г.г. |
| 2.7 | Информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и беспризорности о положении с социальным сиротством | Сектор опеки и попечительства, все участники Программы | Создание единого информационного пространства в вопросе поддержки семьи и детского благополучия | 2025-2027г.г. |
| 2.8. | Оказание помощи в трудоустройстве или постановке на учет в Центр занятости родителям из семей, находящихся в социально-опасном положении. Консультирование родителей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, об услугах ЦЗН | -Сектор опеки и попечительства; -ГАУ СО КЦСОН Александрово-Гайского муниципального района; -ГКУ СО УСПН Александрово-Гайского муниципального района; -ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова». | Выход на работу всех трудоспособных членов семьи, изменение социальных установок и семейных ценностей, а также формирование мотивации на лечение от алкоголизма и наркотической зависимости. | 2025-2027г.г. |
| 2.9. | Проведение встреч, круглых столов, межведомственных совещаний по обмену опытом организации работы по профилактике семейного неблагополучия и анализу причин семейного неблагополучия. | Сектор опеки и попечительства, все участники Программы | Активизация ресурсов органов и учреждений системы профилактики. Оценка качества и эффективности работы по профилактике детского неблагополучия | 2025-2027г.г. |
|  | - Мероприятия по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |  |  |  |
| 3.1. | Информационная работа с действующими приемными семьями | Сектор опеки и попечительства | Формирование активной позиции общества для реализации основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях | Постоянно |
| 3.2. | Установление родственников, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью | Сектор опеки и попечительства | Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях | постоянно. |
|  | - Сопровождение замещающих семей |  |  |  |
| 4.1. | Пропаганда и освещение в средствах массовой информации успешного опыта воспитания детей в приемных и опекунских семьях, формирование положительного имиджа приемной семьи | Сектор опеки и попечительства | Повышение имиджа приемной семьи, формирование общественного мнения о ценности семейных форм воспитания | Постоянно |
| 4.2. | Проведение собраний опекунов, приемных родителей, | Сектор опеки и попечительства, все участники Программы | Повышение социальной значимости семьи, принявшей на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их успешная социализация | Ежегодно |
| 4.3. | Социально- правовое консультирование родителей в замещающей семье | Сектор опеки и попечительства, все участники Программы | Оказание правовой помощи замещающим семьям | 2025-2027г.г. |
| 4.4. | Пропаганда и освещение в средствах массовой информации успешного опыта воспитания детей в приемных и опекунских семьях, формирование положительного имиджа приемной семьи. | Сектор опеки и попечительства | Повышение имиджа приемной семьи, формирование общественного мнения о ценности семейных форм воспитания. | Постоянно |
|  | - Оказание помощи родителям, ограниченным (лишенными) в родительских правах |  |  |  |
| 5.1. | Оказание социально- медицинской, консультативной помощи родителям, страдающим от алкогольной, наркотической зависимости | Сектор опеки и попечительства, ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова». | Профилактика и лечение алкогольной, наркотической зависимости | 2025-2027г. |
| 5.2. | Работа с родителями, ограниченными или лишенным родительских прав с целью восстановления их в родительских правах | Сектор опеки и попечительства | Снижение числа детей, находящихся в государственном учреждении | постоянно |
| 5.3. | Оказание всесторонней помощи родителям, ограниченным в родительских правах либо лишенным родительских прав, имеющим намерение восстановиться в родительских правах | Сектор опеки и попечительства, все участники Программы | Снижение количества родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в родительских правах, реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. | постоянно |

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2024 год (факт) | Значение на 2025 год (прогноз) | Значение на 2026 год | Значение на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) по согласию родителей, возвращенных родителям, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) по согласию родителей | процент | 2,4 | 2,04 | 2 | 1,8 |
| 22. | Динамика сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 10,2 | 12,2 | 12,4 | 12,6 |